## 契約に付随する主な書類
【契約に係る提出書類チェックリスト】 |  |  |  | 2025-10-01 | 現在
Ｎｏ． | 提出日 | 書類名 |  | 根拠条文 | 提出先 |  | 備考（金額区分） | 提出 チェック
[5 empty] | 監督員 | 契約 担当者
1 | 契約保証を確認後に契約を締結 | 「契約保証金」若しくは「契約保証金に代えることができる担保」として①から⑥のいずれか ①国債 ②地方債 ③損害金の支払保証を証する書面（銀行保証・損保会社の保証・保証会社の保証等） ④手形 ⑤定期預金債権 ⑥政府の保証がある債権等 （額面金額等の８割相当額） |  | 契約書第４条 |  | ● | 請負金額 400万円を超えるもの ※400万円を超えないものは実績に応じて免除 ※低入札価格の契約は10分の3以上
2 | 当初契約時 | 法定外労災（注１） |  | 共通[1]1-1-47-5 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない |  | ●
3 |  | 誓約書(入札参加資格要件） |  |  |  | ● | 入札参加資格要件欠格なしの誓約
4 |  | 工期通知書 |  | 余裕期間制度を活用した工事試行要領第８条 |  | ● | ※余裕期間制度適用工事（任意着手方式又はフレックス方式）の場合
5 | 契約締結後10日以内 | 工事カルテ受領書 （CORINS） |  | 共通[1]1-1-7 余裕期間制度を活用した工事試行要領第10条 | ▲提示 |  | ※余裕期間制度適用工事の場合は、「工事の始期後10日以内」
6 | 工事の始期の前日まで | 現場代理人等通知書 （様式第12号) |  | 契約書第10条第1項 |  | ● 当初契約時提出 | 請負金額 400万円を超えるもの ※低入札価格の契約は準用様式 ※技術者の兼務が発生する場合は兼務承諾協議書
● 余裕期間に提出
7 |  | 誓約書(専任技術者） |  | 入札執行通知書に記載された要件の確認 ※指名競争入札で、専任の技術者の場合 |  | ● 当初契約時提出 | 落札決定日から起算して過去３箇月間に真にやむを得ない理由により技術者の途中交代をした者でないこと
● 余裕期間に提出
8 |  | 配置技術者の資格者証の写し |  | 現場代理人等決定（変更）通知書の添付書類 |  | ● 当初契約時提出 | 建設業法による技術検定資格の場合は、合格通知書の写しも可とする。ただし、合格通知書の通知日から１８０日間に限り有効とし、現場代理人等決定（変更）通知書の提出期限の日において有効であること。
● 余裕期間に提出
9 |  | 配置技術者の健康保険被保険者証の写し ※記号、番号等をマスキングして、提出 |  | 建設工事に係る配置予定技術者の雇用関係の確認について |  | ● 当初契約時提出 | 受注者での雇用期間の確認 ※指名競争入札又は随意契約で、専任の技術者の場合
● 余裕期間に提出
10 | 工事着手前 | 火災保険等 |  | 契約書第59条 （特記仕様書に記載の場合） |  | ▲提示
11 | 契約締結後30日以内 | 請負代金内訳書 |  | 契約書第３条 | ● |  | 入札時に提出された工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は当該工事費内訳書を請負代金内訳書として取り扱うことができる
12 |  | 建退共掛金収納書（発注者用） | 【証紙方式】 | 共通[1]1-1-47-7 | ●
| 契約締結後40日以内 |  | 【電子申請方式】
13 | 工事の始期日から40日以内 | 計画工程表 |  | 契約書第３条 | ● |  | 請負代金 400万円を超えるもの
14 | 工事着手前随時 （下請決定後） | 施工体系図 （共通仕様書様式集） |  | 共通[1]1-1-14-2 | ●
注１ 法定外労災とは業務上又は通勤途上での災害により死亡、重度の身体障害を残したり、傷病の状態にある場合に、国の労働者災害補償保険（労災保険）の給付に上乗せして共済金を給付する補償制度です。
※ 『共通』は共通仕様書を示す
提出書類の詳細については、長崎県土木部ＨＰ「http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/」
長崎県ホームページから、「組織で探す」から「土木部 建設企画課」を選択
⇒「建設工事関係」⇒「●建設工事に関する提出様式」
『工事提出書類の簡素化について』
技術基準班通知（平成３０年１月３１日付、２９建企第５７７号）を参照して下さい。